## Conexão
CONEXÃO COM BANCO DE DADOS
Obs: |  | Há linhas agrupadas embaixo de tarefas marcadas com (*). Você pode visualizá-las clicando no "+" à esquerda
Obs2: |  | Favor marcar caixa de seleção quando terminar a tarefa
TITULO | Numero Requisito | DESCRIÇÃO | FEITO | Prioridade | RESPONSAVEL | HORAS | OBSERVAÇÂO
| 1 | Construir Factory | TRUE | 2 | Érick | 1 | Ver dependencias no diagrama de classes para saber quais fazer primeiro
Classes Dao* | 3 | Classes Dao * | TRUE | 2
| 2019-01-03 | DaoGenerico | TRUE | 2 | Érick | 1
| 2019-02-03 | FornecedorDao | TRUE | 2 | Érick | 1
| 2019-03-03 | ItemCompraDao | TRUE | 2 | Érick | 1
| 2019-04-03 | ItemVendaDao | TRUE | 2 | Érick | 1
| 2019-05-03 | ProdutoDao | TRUE | 2 | Érick | 1
| 2019-06-03 | UsuarioDao | TRUE | 2 | Érick | 1
| 2019-07-03 | ClienteDao | TRUE | 2 | Érick | 0.15
[5 empty] | Tempo Parcial: | 7.15
[5 empty] | Preço Parcial: | 715
[5 empty] | Tempo Total: | 65.05
[5 empty] | Preço Total: | 6505

## Model
ENTIDADES DO PROJETO
Obs: |  | Favor marcar caixa de seleção quando terminar a tarefa
TITULO | Numero Requisito | DESCRIÇÃO | FEITO | Prioridade | RESPONSAVEL | HORAS | OBSERVAÇÃO
Perfil | 2019-01-01 | Codificação da Classe Perfil | TRUE | 1 | Adriene | 0.2
Usuario | 2019-02-01 | Codificação da Classe Usuario | TRUE | 1 | Adriene | 0.2
Fornecedor | 2019-03-01 | Codificação da Classe Fornecedor | TRUE | 1 | Adriene | 0.2
Categoria | 2019-04-01 | Codificação da Classe Categoria | TRUE | 1 | Adriene | 0.2
FornecedorProduto | 2019-05-01 | Codificação da Classe FornecedorProduto | TRUE | 1 | Adriene | 0.2
Produto | 2019-06-01 | Codificação da Classe Produto | TRUE | 1 | Adriene | 0.2
Compra | 2019-07-01 | Codificação da Classe Compra | TRUE | 1 | Adriene | 0.2
Cliente | 2019-08-01 | Codificação da Classe Cliente | TRUE | 1 | Adriene | 0.2
Endereco | 2019-09-01 | Codificação da Classe Endereco | TRUE | 1 | Adriene | 0.2
VendaItem | 2019-10-01 | Codificação da Classe VendaItem | TRUE | 1 | Adriene | 0.2
CompraItem | 2019-11-01 | Codificação da Classe CompraItem | TRUE | 1 | Adriene | 0.2
Venda | 2019-12-01 | Codificação da Classe Venda | TRUE | 1 | Adriene | 0.2
FormaPagamento | 1.13 | Codificação da Classe FormaPagamento | TRUE | 1 | Adriene | 0.2
[5 empty] | Tempo Parcial: | 2.6
[5 empty] | Preço Parcial: | 260

## View
TELAS DO SISTEMA CLIENTE
Obs: |  | Todas as telas deverão seguir modelo fornecido pelo designer. Caso queira alterar algo, por favor comunique o designer e superiores antes de fazer qualquer alteração
Obs2: |  | Há linhas agrupadas embaixo de tarefas marcadas com (*). Você pode visualizá-las clicando no "+" à esquerda
TITULO | Numero Requisito | DESCRIÇÃO | FEITO | Prioridade | RESPONSAVEL | HORAS | OBSERVAÇÃO
Login | 1 | TelaLogin* | TRUE | 3 | Robson | 1.2
| 2019-01-01 | Campo "Usuário" | TRUE |  |  | 0.2
| 2019-02-01 | Campo "Senha" | TRUE |  |  | 0.2
| 2019-03-01 | Nota vermelha "Usuário ou Senha incorretos" | TRUE |  |  | 0.2
| 2019-04-01 | Botão "Entrar" | TRUE |  |  | 0.2
| 2019-05-01 | Titulo e Íncone da Janela | FALSE
| 2019-06-01 | Visual da Janela | TRUE |  |  | 0.2
| 2019-07-01 | Ajustar o Redimensionamento da Janela | FALSE |  |  | 0.2
FramePrincipal | 2 | TelaPrincipal * | TRUE | 3 | Robson | 1.8
| 2019-01-02 | Título e Ícone da Janela | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-02-02 | Fundo do JDesktopPane | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-03-02 | Barra de Menu * | TRUE |  |  | 0.2
| 2019-04-02 | Menu "Venda" | TRUE |  |  | 0.2
| 2019-05-02 | Menu Cliente | TRUE |  |  | 0.2
| 2019-06-02 | Menu Fornecedor | TRUE |  |  | 0.2
| 2019-07-02 | Menu Estoque | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-08-02 | Menu Compra | TRUE |  |  | 0.2
| 2019-09-02 | Visual da Janela | FALSE |  |  | 0.2
ModalVenda | 3 | Tela Venda * | TRUE | 3 | Robson | 2.2
| 2019-01-03 | Título da Janela | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-02-03 | Logo da empresa | FALSE | 8 |  | 0.2
| 2019-03-03 | Campo Código Produto | FALSE |  |  | 0.2 | Leitor codigo de barras
| 2019-04-03 | Campo Nome Produto | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-05-03 | Caixa de Combinação Categoria | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-06-03 | Tabela De Vendas | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-07-03 | Botão Aplicar | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-08-03 | Botão Zerar | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-09-03 | Campos Intervalo de Data | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-10-03 | Botão Comprar | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-11-03 | Botão Gerar PDF | FALSE |  |  | 0.2
Modal Compras | 4 | Tela Compras* | TRUE | 3 | Robson | 1.8
| 2019-01-04 | Título da Janela | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-02-04 | Campo Codigo do Produto | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-03-04 | Campo Nome do Produto | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-04-04 | Caixa de Combinação Categoria | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-05-04 | Tabela de Compras | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-06-04 | Botão Aplicar | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-07-04 | Botão Zerar | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-08-04 | Campos Intervalo de Data | FALSE |  |  | 0.2
| 2019-09-04 | Botão Gerar PDF | FALSE |  |  | 0.2
Modal Modulo de Vendas | 5 | Tela Modulo de Vendas* | TRUE | 3 | Robson | 2.4
|  | Titulo da Janela | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Nome do Cliente | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Pesquisar CPF | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Adicionar Novo Cliente | FALSE |  |  | 0.2
|  | Label NomeCliente | FALSE |  |  | 0.2
|  | Label CPF do Cliente | FALSE |  |  | 0.2
|  | Label Preço Total | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Nome Produto | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Quantidade | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Sub-Total | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Preço | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Finalizar Compra | FALSE |  |  | 0.2
Modal Fornecedores | 6 | Tela Fornecedor* | TRUE | 3 | Robson | 2.8
|  | Titulo da Janela | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Nome | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Data inicio | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Data Final | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Data Cadastro | FALSE |  |  | 0.2
|  | Caixa de Combinação Categoria | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Cidade | FALSE |  |  | 0.2
|  | Caixa de Combinação UF | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Aplicar | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Zerar | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Adicionar Fornecedor | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Excluir Fornecedor | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Editar Fornecedor | FALSE |  |  | 0.2
|  | Tabela Fornecedor | FALSE |  |  | 0.2
Modal Estoque | 7 | Modulo de Estoque * | TRUE | 3 | Robson | 2.4
|  | Titulo Da janela |  |  |  | 0.2
|  | Campo Nome do Produto | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Preço Compra | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Preço Venda | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo | FALSE |  |  | 0.2
|  |  | FALSE |  |  | 0.2
|  |  | FALSE |  |  | 0.2
|  |  | FALSE |  |  | 0.2
|  | 8.3 - Campo "Endereço" | FALSE |  |  | 0.2
|  | 8.4 - Botão "Cadastrar Fornecedor" | FALSE |  |  | 0.2
|  | 8.5 - Botão "Cadastrar Produto com Este Fornecedor" | FALSE |  |  | 0.2
|  | 8.6 - Botão "Cancelar" | FALSE |  |  | 0.2
ModalCadastroCliente | 8 | Tela de Cadastro de Cliente* | TRUE | 3 | Robson | 2.6
|  | Titulo da janela | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Nome | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Cidade | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo CPF | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Data Cadastro | FALSE |  |  | 0.2
|  | Caixa de Combinação UF | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Aplicar | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Zerar | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Editar | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Excluir | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Adicionar | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Bairro | FALSE |  |  | 0.2
|  | Tabela | FALSE |  |  | 0.2
Model Cadastro Usuario | 9 | Tela de Cadastro de Usuario* | TRUE | 3 | Robson | 3.6
|  | Titulo da Janela | FALSE |  |  | 0.2
|  | Radio Botão Administrador | FALSE |  |  | 0.2
|  | Radio Botão Vendedor | FALSE |  |  | 0.2
|  | Radio Botão Assistente | FALSE |  |  | 0.2
|  | Radio Botão Fornecedor | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Nome | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo E-mail | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Senha | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Salário | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Rua | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Numero | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Bairro | FALSE |  |  | 0.2
|  | Caixa de Combinação UF | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Cidade | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Pais | FALSE |  |  | 0.2
|  | Campo Complemento | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Cadastrar | FALSE |  |  | 0.2
|  | Botão Cancelar | FALSE |  |  | 0.2
Model Cadastro Cliente | 10 | Tela de Cadastro Cliente | TRUE | 3 | Robson | 2.4
|  | Titulo da Janela |  |  |  | 0.2
|  | Campo Nome |  |  |  | 0.2
|  | Campo CPF |  |  |  | 0.2
|  | Campo Rua |  |  |  | 0.2
|  | Campo Número |  |  |  | 0.2
|  | Campo Bairro |  |  |  | 0.2
|  | Campo Cidade |  |  |  | 0.2
|  | Campo Pais |  |  |  | 0.2
|  | Campo Complemento |  |  |  | 0.2
|  | Botão Cadastrar |  |  |  | 0.2
|  | Botão Cancelar |  |  |  | 0.2
|  | Caixa de combinação UF |  |  |  | 0.2
[5 empty] | Tempo Parcial: | 23.2
[5 empty] | Preço Parcial: | 2320

## Control
REGRAS DE NEGOCIO E CONTROLE DE TELAS
Obs:
TITULO | Numero Requisitos | DESCRIÇÃO | FEITO | Prioridade | RESPONSAVEL | HORAS | OBSERVAÇÃO
LoginControl | 1 | Control Tela login | TRUE | 4 | Érick | 0.6
| 2019-01-01 | keyEnterAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-02-01 | validaLogin | FALSE |  |  | 0.3
PrincipalControl | 1 | Control Principal | TRUE | 4 | Érick | 2.7
| 2019-01-01 | configuracaoInicial | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-02-01 | abrirFornecedoresAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-03-01 | abrirCaixaAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-04-01 | abrirEstoqueAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-05-01 | abrirClientesAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-06-01 | abrirVendasAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-07-01 | abrirComprasAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-08-01 | abrirCadastroUsuarioAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-09-01 | sairAction | FALSE |  |  | 0.3
Inicializa | 1 | Control Inicializa | TRUE | 4 | Érick | 0.3
| 2019-01-01 | main | FALSE |  |  | 0.3
CadastroCategoriaControl | 1 | Control Cadastro Categoria | TRUE | 4 | Érick | 0.6
| 2019-01-01 | CadastroCategoriaControl | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-02-01 | cadastrarAction | FALSE |  |  | 0.3
CadastroProdutoControl | 1 | Control Cadastro Produto | TRUE | 4 | Érick | 3
| 2019-01-01 | CadastroProdutoControl | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-02-01 | configurarComboBoxs | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-03-01 | cadastrarFornecedorAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-04-01 | cadastrarCategoriaAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-05-01 | verificaAlteracao | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-06-01 | cadastrarAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-07-01 | salvaKeyCode | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-08-01 | filtroCampoMonetario | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-09-01 | validaCampoMonetario | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-10-01 | filtroCampoNumerico | FALSE |  |  | 0.3
CadastroUsuarioControl | 1 | Control Cadastro Usuario | TRUE | 4 | Érick | 4.8
| 2019-01-01 | CadastroUsuarioControl | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-02-01 | verificaAlteracao | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-03-01 | marcarRadioButtonInicio | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-04-01 | salvarAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-05-01 | salvarEndereco | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-06-01 | salvarUsuario | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-07-01 | salvarFornecedor | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-08-01 | limparDialog | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-09-01 | cancelarAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-10-01 | radioButtonClickedAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-11-01 | pesquisaCepAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-12-01 | salvaKeyCode | FALSE |  |  | 0.3
| 1.13 | filtroCampoMonetario | FALSE |  |  | 0.3
| 1.14 | validaCampoMonetario | FALSE |  |  | 0.3
| 1.15 | filtroCampoNumerico | FALSE |  |  | 0.3
ModuloEstoqueControl | 1 | Control Modulo Estoque | TRUE | 4 | Érick | 3.9
| 2019-01-01 | ModEstoqueControl | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-02-01 | modoFornecedor | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-03-01 | cadastrarProdutoAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-04-01 | alterarProdutoAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-05-01 | excluirAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-06-01 | atualizarTabela | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-07-01 | verCompraProdutoAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-08-01 | gerarPdf | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-09-01 | salvaKeyCode | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-10-01 | filtroCampoMonetario | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-11-01 | validaCampoMonetario | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-12-01 | aplicarFiltrosAction | FALSE |  |  | 0.3
| 1.13 | zerarAction | FALSE |  |  | 0.3
ModuloFornecedorControl | 1 | Control Modulo Fornecedor | TRUE | 4 | Érick | 2.4
| 2019-01-01 | ModFornecedoresControl | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-02-01 | novoFornecedorAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-03-01 | alterarFornecedorAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-04-01 | excluirFornecedorAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-05-01 | setTabelaInicial | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-06-01 | atualizarTabela | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-07-01 | aplicarFiltrosAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-08-01 | zerarAction | FALSE |  |  | 0.3
ModuloClienteControl | 1 | Control Modulo Cliente | TRUE | 4 | Érick | 3
| 2019-01-01 | ModClientesControl | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-02-01 | novoClienteAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-03-01 | alterarClienteAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-04-01 | setTabelaInicial | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-05-01 | excluirAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-06-01 | zerarAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-07-01 | salvaKeyCode | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-08-01 | filtroCampoNumerico | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-09-01 | aplicaFiltrosAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-10-01 | atualizarTabela | FALSE |  |  | 0.3
ModuloCadastroClientesControl | 1 | Control Modulo Cadastro Cliente | TRUE | 4 | Érick | 2.4
| 2019-01-01 | CadastroClienteControl | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-02-01 | popularDialog | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-03-01 | selectionChanged | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-04-01 | cadastrarAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-05-01 | pesquisaCepAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-06-01 | salvaKeyCode | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-07-01 | filtroCampoNumerico | FALSE |  |  | 0.3
|  | validaCamposAntesCadastro | FALSE |  |  | 0.3
ComprasControl | 1 | Control Compras | TRUE | 4 | Érick | 3
| 2019-01-01 | TelaComprasControl | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-02-01 | inicializarProduto | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-03-01 | aplicarFiltrosAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-04-01 | atualizarTabela | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-05-01 | zerarAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-06-01 | gerarPdf | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-07-01 | salvaKeyCode | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-08-01 | filtroCampoNumerico | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-09-01 | filtroCampoMonetario | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-10-01 | comprarEstoqueAction | FALSE |  |  | 0.3
TelasVendasControl | 1 | Control Tela Vendas | TRUE | 4 | Érick | 2.7
| 2019-01-01 | TelaVendasControl | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-02-01 | inicializarProduto | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-03-01 | aplicarFiltrosAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-04-01 | atualizarTabela | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-05-01 | zerarAction | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-06-01 | gerarPdf | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-07-01 | salvaKeyCode | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-08-01 | filtroCampoNumerico | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-09-01 | validaCampoData | FALSE |  |  | 0.3
ModuloVendasControl | 1 | Control Tela Vendas | TRUE | 4 | Érick | 2.7
| 2019-01-01 | ModVendasControl | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-02-01 | centralizaCellsTable | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-03-01 | inicializacaoVenda | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-04-01 | salvaKeyCode | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-05-01 | filtroCampoNumerico | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-06-01 | handleF12Key | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-07-01 | inserirItem | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-08-01 | finalizarCompra | FALSE |  |  | 0.3
| 2019-09-01 | validaCampoData | FALSE |  |  | 0.3
|  | Tempo Parcial | 32.1
|  | Preço Parcial | 3210